## LÉEME
CASHFLOW — Proyecto ILS/DME Turquía (DHMİ 2026/760533)
Esta es una PLANTILLA. No contiene cifras económicas inventadas.
• El MOTOR (calendario de cobros/pagos y porcentajes) sale 100% del contrato — hoja 'Datos contrato'.
• Los IMPORTES en € los pones TÚ en la hoja 'Entradas' (celdas amarillas). Son datos de GECI.
• La hoja 'Cashflow' calcula sola con fórmulas. Sin entradas, sale todo a 0 (es lo correcto).
Qué es REAL (del contrato) y qué tienes que aportar TÚ:
REAL (no se toca): cobros 40% embarque / 50% PAC / 10% FAC · sin anticipo · FAC = PAC + 12 meses ·
entrega en máx. 3 embarques en máx. 840 días · duración 1.935 días ·
garantía 2 años tras FAC · aval provisional 3% · aval cumplimiento 6%.
LO PONES TÚ: valor de la oferta · valor de cada embarque · meses hasta PAC de cada lote ·
coste de equipos (Indra) · coste de instalación · condiciones de pago a Indra ·
coste anual de avales y de financiación (te los da tu banco).
IMPORTANTE: la oferta económica de Turquía aún no existe en las carpetas del proyecto.
Mientras no tengas esos números reales, el cashflow no puede dar un importe veraz.

## Datos contrato
DATOS REALES DEL CONTRATO (con referencia al documento)
Concepto | Valor | Fuente
Cliente | DHMİ – State Airports Authority (Turquía) | OBSERVACIONES / contrato
Expediente (TRN) | 2026/760533 | Pliego
Objeto | 21 sistemas ILS/DME + 1 LLZ/DME | Birim Fiyat / contrato Art.10
Fecha límite de oferta | 28/07/2026 11:00 | OBSERVACIONES
Validez de la oferta | 180 días | OBSERVACIONES / pliego
Moneda admitida | TRY / USD / EUR | Contrato Art.12.2.1
Duración del contrato | 1.935 días naturales | Contrato Art.9.1
Plazo de entrega | máx. 3 embarques en máx. 840 días | Contrato Art.10.3.1
Incoterm (contratista extranjero) | DPU (Delivered at Place Unloaded) | Contrato Art.10.3
Cobro 1 | 40% contra embarque (docs/inspección) | Contrato Art.12.2.3
Cobro 2 | 50% tras formación + PAC | Contrato Art.12.2.3
Cobro 3 | 10% tras FAC | Contrato Art.12.2.3
Anticipo de cliente | NO se paga anticipo | Contrato Art.13.1
Plazo entre PAC y FAC | FAC se solicita 12 meses tras PAC | Contrato Art.10.3.1
Garantía | 2 años tras FAC | Contrato Art.10.3 / 11
Revisión de precios | NO (precio fijo) | Contrato Art.14 / Pliego Art.43
Subcontratación | NO permitida | Contrato Art.15
UTE / Consorcio | UTE sí; consorcios NO | Pliego Art.16/22
Aval provisional (bid bond) | ≥ 3% del precio de oferta | Pliego
Aval de cumplimiento (performance) | 6% del valor de contrato | Pliego Art.37
Liberación aval cumplimiento | ½ tras PAC, ½ tras garantía | Contrato Art.11.3
Pago tras acta | máx. 20 días | Contrato Art.12.2.2
Proveedores citados | INDRA (ILS/DME) · IACIT (DME) | OBSERVACIONES / RESUMEN INDRA
Factibilidad interna | 53% — 'APTO' (borderline) | F-POI-16/15
Estado de la oferta económica | NO existe modelo de Turquía (solo plantillas de otros países) | Carpeta 01_Economical_Proposals
CANTIDADES (Birim Fiyat Teklif Cetveli) — sin precios (la lista oficial va en blanco)
Concepto | Cantidad
Localizer (equipo+antena) | 22
Glide-Path (equipo+antena) | 21
DME (equipo+antena) | 22
Unidad control/estado remoto | 22
Control remoto (PC) | 65
Mantenimiento remoto (portátil) | 22
Shelter LLZ y GP | 43
Set repuestos ILS (full)+carga | 21
Set repuestos Localizer (full)+carga | 1
Set repuestos DME | 22

## Entradas
ENTRADAS — rellena las celdas amarillas con datos REALES de GECI
Valor de la oferta / contrato (sin IVA)
Pago a Indra al PEDIDO (%)
Pago a Indra al EMBARQUE (%)
Meses de antelación del pedido antes del embarque
Coste anual del aval (te lo da tu banco) (%)
Coste anual de financiación del circulante (%)
Por cada LOTE de embarque (máx. 3, dentro de 840 días). Deja en blanco los que no uses:
Lote | Mes de embarque (desde firma, ≤28) | Valor del embarque (€) | Meses hasta PAC (tu plan de instalación) | Coste equipos del lote (Indra) (€) | Coste instalación del lote (€)
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Comprobación: la suma de 'Valor del embarque' debería igualar el valor de la oferta.
Suma valores de embarque:

## Cashflow
CASHFLOW MENSUAL (se calcula solo desde 'Entradas')
Mes (desde firma) | Cobro 40% embarque | Cobro 50% PAC | Cobro 10% FAC | INGRESOS | Pago pedido Indra | Pago embarque Indra | Instalación | Coste aval | Coste financiero | COSTES | NETO mes | CAJA acumulada
0 | [8 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
TOTALES / KPIs
Ingresos totales
Costes totales
Margen (beneficio)
PICO de financiación (caja mín.)
Caja final

## Lo Raro
LO RARO / BANDERAS ROJAS (solo hechos documentados)
# | Hallazgo (documentado) | Por qué importa | Fuente
1 | Sin anticipo + cobro 40/50/10 muy diferido | Pagas a tu proveedor antes de cobrar; el contrato exige financiar el circulante durante años. | Contrato Art.13.1 y 12.2.3
2 | Precio fijo sin revisión durante ~5,3 años | Subidas de coste/divisa no recuperables; crítico si la oferta es en liras turcas. | Contrato Art.14 / Pliego Art.43
3 | No existe oferta económica de Turquía | Imposible cifrar el cashflow con datos reales; solo hay plantillas de otros países. | Carpeta 01_Economical_Proposals
4 | Avales 3% + 6% retenidos mucho tiempo | El de cumplimiento se libera ½ tras PAC y ½ tras 2 años de garantía: línea ocupada años. | Pliego Art.37 / Contrato Art.11.3
5 | Proveedor único (Indra) con certificaciones obligatorias | Sin Authorised Dealer + Manufacturer's Certificate + CAT III Flight Check NO se puede licitar. | RESUMEN INDRA / OBSERVACIONES
6 | Subcontratación prohibida; consorcios no admitidos | El modelo comprar-e-instalar debe estructurarse como suministro o UTE. | Contrato Art.15 / Pliego
7 | DPU + aduanas/importación a cargo del contratista | Más capital circulante: transporte, despacho, almacenaje y permisos los adelanta GECI. | Contrato Art.10.3
8 | Factibilidad interna 53% 'APTO' (borderline) | La propia hoja marca financiación/adquisiciones como riesgo. | F-POI-16/15
9 | Aproximaciones de valor incoherentes | Experiencia 20%≈5M€ implica ~25M€, pero avales 3%≈600k/6%≈1,2M implican ~20M€. Falta fijar el valor. | OBSERVACIONES